**Projektbericht Kalenderwoche 17**

**Name:** Marc Reuschenberg  
**Thema:** ZTN  
**Ende Praxisprojekt / Abgabe Arbeit:** PP 30.06.2025/BA 01.09.2025   
**Arbeit: Seiten bisher / vergangene Woche:** 0 / +1 Beispiel: 21 / +4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Was war für die letzte Woche geplant?** | **Umgesetzt?** | **Abweichungen vom Plan** |
| Rahmenplan für die nächsten 20 Wochen erstellen. An den 11 zu 9 Wochen Schema gehalten | Ja |  |
| Installation von Latex und Verbindung mit Git Erstellen von Projektstruktur in Latex | **ja** |  |
| Sichtung von ersten Quellen und erste Quellen lesen | **ja** |  |
| Erstellung einer Gliederung für die Bachelorarbeit  Einholen von Informationen, welche Kapitel wichtig sind und welche Unterkapitel benötigt werden | **Teilweise** | Die erste Gliederung steht aber nur mit den Übergeordneten Kapiteln. Ich versuche am Wochenende noch die Gliederung zu Ende zu führen |
| Verfeinerung der Wissenschaftlichen Frage und verschriftlichen, was am Ende der Bachelorarbeit erreicht werden soll | **Ja** |  |
| Erstellung eines ersten Netzwerkplanes überlegt, welche VLANs benötigt werden | **Ja** |  |

**Gibt es Probleme und wenn ja, wie plane ich die Probleme anzugehen?**

Aktuell weiß ich noch nicht genau, wie ich vorgehen soll und würde mich gerne, mit den Leuten am Montag austauschen.

**Was plane ich für die kommende Woche?**

Für die kommende Woche ist weitere Recherche geplant. Bislang habe ich verschiedene Literaturen gefunden und diese nur überfliegen können. Ich weiß aktuell noch nicht, ob ich alle wesentlichen Informationen für den aktuellen Stand der Forschung und der Umsetzung in der Praxis dort finden werde.

Des Weiteren soll die Gliederung verfeinert werden und ich würde gerne mit der Erklärung der ersten Begrifflichkeiten anfangen.

Zudem möchte ich meinen Plan für das Testnetzwerk weiter ausführen und ggfs. schon mit der ersten Erstellung von VMs in den einzelnen Netzwerken anfangen.

**Wie liege ich im Zeitplan?**

Bislang liege ich genau in meinen eigenen Zeitplan.